## Hárok1
Vedoucí týmu: | Bazel Adam, xbazel00
Člen týmu: | Vráblik Matúš, xvrabl05
Priority: | Nejvyšší priorita = 5, nejnižší priorita = 1
Zeleně podbarvené jsou požadavky pro 3. úkol.
Seznam požadavků
Priorita | Požadavek | Vlastník (má na starosti) | Předpokládaný termín
5 | Vytvořit diagram tříd a sekvenční diagramy | Bazel Adam | 18.3.2022
4 | Diagramy tříd a sekvenční diagramy je možné načíst a uložit v jazyku UML | Bazel Adam | 25.3.2022
3 | Základní GUI pro práci a zobrazení jednoho diagramu tříd a více sekvenčních diagramů - částečne | Vráblik Matúš | 1.4.2022
5 | Diagram tříd je možné vytvořit programově, načíst a uložit. | Bazel Adam | 12.04.2022 (3. úkol)
5 | Implementace základních editačních operací a zohladnení provázanosti diagramu tříd a sekvenčních diagramů | Vráblik Matúš | 20.4.2022
3 | Základní GUI pro práci a zobrazení jednoho diagramu tříd a více sekvenčních diagramů - dokončení | Vráblik Matúš | 26.4.2022
2 | Odhalení nekonzistence při editaci sekvenčního diagramu: Neexistuje metoda odpovídající zprávě, uživatel má možnost nechat metody vytvořit v příslušné třídě. | Vráblik Matúš | 30.4.2022
4 | Doplňení dokumentace zdrojových kódú | Bazel Adam | 5.5.2022
5 | Uživatel je schopen vytvořit diagram tříd (GUI) v rozsahu třídy, rozhraní, atributy, operace, dědičnost, asociace, realizace. | Bazel Adam | 8.5.2022 (odevzdání)